## Feuil1
Catégorie | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | Santatra | 30 | 180 | 0 | 100%
Gestion user | inscription/login | Affichage | Nandraina | 60 | 60 | 0 | 100%
Gestion user | inscription/login | Metier | Anrick | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion user | inscription/login | Integration | Anrick | 5 | 0 | 5 | 0%
Gestion regime | information | Affichage | Nandraina | 20 | 60 | 0 | 100%
Gestion regime | information | Metier | Santatra | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion regime | information | integration | Anrick | 10 | 0 | 10 | 0%
Gestion user | objectif | Affichage | Nandraina | 20 | 0 | 20 | 0%
Gestion user | objectif | Metier | Santatra | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion user | objectif | Integration | Anrick | 10 | 0 | 10 | 0%
Gestion regime | choix regime | Affichage | Nandraina | 20 | 0 | 20 | 0%
Gestion regime | proposition | Metier | Santatra | 60 | 0 | 60 | 0%
Gestion regime | proposition | Integration | Anrick | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vola | ajout code | Affichage | Nandraina | 15 | 0 | 15 | 0%
Gestion vola | ajout code | Metier | Anrick | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vola | ajout code | Integration | Santatra | 15 | 0 | 15 | 0%
|  |  |  | 400 | 315 | 275 | 53.39%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé